广 西 壮 族 自 治 区 柳 州 市

公 安 局 文 件

柳公通〔2018〕91号

关于印发《柳州市公安局落实重点领域

“一事通办”改革工作实施方案》的通知

市局各有关单位：

现将《柳州市公安局落实重点领域“一事通办”改革工作实施方案》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻执行。

柳州市公安局

2018年10月9日

政府信息公开选项：主动公开

主送：局行政审批办、科技信息化科，各分县局，消防、交警、治安、禁毒、人口、网安、出入境、经文保、法制支队。

抄送：本局领导。

柳州市公安局办公室                                2018年10月9日印发

柳州市公安局落实重点领域 “一事通办”

改革工作实施方案

为全面贯彻落实柳州市人民政府关于“一事通办”改革相关工作要求，进一步转变工作职能，优化营商环境，根据《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市推进重点领域“一事通办”改革工作的通知》（柳政办〔2018〕164号）精神，结合我局实际，制定本实施方案。

一、指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，围绕企业和群众办理“最多跑一次是原则、跑多次是例外”的目标，以群众和企业办好“一件事情”为标准，促进职能转变，充分运用“互联网+政务服务”，加快体制机制创新，简化优化审批流程，压缩办结时限，全面提升审批效率，让群众和企业的获得感明显提升，进一步优化营商环境，不断激发市场活力。

二、工作目标

提高公安审批服务事项效率，在精简办事材料、推进数据共享的基础上，推动以身份证为主要标识办理，积极建设“人像识别身份验证系统”，努力实现“无证通办”，确保民生服务便利化改革取得实效。

三、工作措施

（一）推进行政权力运行流程再造。以办好企业和群众 “一件事”为标准，按照“最多跑一次”要求，推进相关办理事项归并整合，进一步优化办事流程，简化办事程序，减少办事环节，压缩办理时限。2018年年底前实现全局80%的依申请行政权力事项（行政许可、行政征收、行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决、其他行政权力）和公共服务事项群众办事“最多跑一次”和“一次不用跑”，2019 年 6 月底前实现90%的行政权力事项和公共服务事项“最多跑一次”和“一次不用跑”。（牵头单位:法制支队；责任单位：消防、交警、治安、人口、网安、禁毒、出入境、经文保支队，各分县局；完成时限：持续推进）

（二）实行“一窗受理、集成服务”。推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”审批模式。推动健全完善部门间协调机制，严格执行首问负责制，实行牵头部门首办负责制，明确联合审批事项的首办部门即为牵头部门，强化牵头部门的协调作用，实现部门协同办理、集成服务。按照线上线下融合的要求，推动建设全市政务服务“一窗受理”信息平台，实现“一窗受理”和 “一事通办”。（牵头单位:行政审批办；责任单位：消防、交警、治安、人口、网安、禁毒、出入境、经文保支队，各分县局；完成时限：2018年底前）

（三）统一编制发布“一事通办”事项清单。统一编制市、县（区）级“一次性告知”“最多跑一次”“一次不用跑”3张清单，在此基础上全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，进一步提升审批服务效能。合法合规的事项“马上办”，减少企业和群众现场办理等候时间。积极推行“网上办”，凡与企业生产经营、群众生产生活密切相关的审批服务事项“应上尽上、全程在线”，切实提高网上办理比例。已在实体大厅办理的事项，不得要求企业和群众补填网上流程。面向个人的事项“就近办”，完善基层综合便民服务平台功能，将审批服务延伸到乡镇（街道）、村（社区），实现就近能办、多点可办、少跑快办。推动一般事项“不见面”、复杂事项“一次办”，符合法定受理条件、申报材料齐全的一次办结；需要现场踏勘、技术审查、听证论证的，实行马上响应、联合办理和限时办结。（牵头单位:法制支队；责任单位：消防、交警、治安、人口、网安、禁毒、出入境、经文保支队，各分县局；完成时限：持续推进）

（四）建立健全配套制度。建立完善统筹协调、监督考核、容缺受理、统一收费、全程代理、邮寄送达、评价反馈、业务培训、人员管理、责任追究等工作制度，加快形成健全的制度保障体系。（牵头单位:法制支队；责任单位：局属各相关支队，各分县局；完成时限：2018年底前）

（五）推行“一次性告知、一张表受理”。聚焦保安服务设立许可、爆破单位许可、港澳通行证核发、车管业务等公安重点领域重点事项，按照“减环节、减材料、减费用、减时限、减跑动次数”和“八统一”（事项名称统一、事项编码统一、适用依据统一、申请材料统一、办事流程统一、业务经办流程统一、办理时限统一、表单内容统一）要求，逐项编制标准化工作流程和办事指南，推行一次性告知、一张表受理。消除审批服务中的模糊条款，对“其他材料”“有关材料”“相关证明”等逐一予以明确。不能明确的，不得要求申请人提供。对上一个审批服务环节已收取的申报材料，不得要求申请人重复提交。（牵头单位:法制支队；责任单位：消防、交警、治安、人口、网安、禁毒、出入境、经文保支队，各分县局；完成时限：2018年底前）

（六）加快建设政务服务信息化支撑体系。配合有关部门构建统一身份认证、统一电子印章、统一电子证照共享三个支撑平台，推动统一政务服务事项管理、电子监察、服务评估、用户体验监测四大重点的应用，推进审批智能化、服务自助化和办事移动化。依托全区政务服务自助化网络，打造统一的政务服务智能手机APP，推进服务事项24小时自助办理。（牵头单位:行政审批办；责任单位：科技信息化科、消防、交警、治安、人口、网安、禁毒、出入境、经文保支队，各分县局；完成时限：2018年底前）

（七）优化办事网点布局。进一步推动审批服务事项进驻大厅统一办理。市、县（区）公安政务服务事项除了车辆管理等特殊事项外，都要进驻政务服务中心，原则上不再保留自设的服务大厅。综合考虑地理位置、交通线路、可办事项等方面因素，合理布局各办事网点，积极打造“1小时政务服务圈”。（牵头单位:行政审批办；责任单位：消防、交警、治安、人口、网安、禁毒、出入境、经文保支队，各分县局；完成时限：2018年底前）

（八）加快推进信息共享。要充分利用自治区、市数据交换共享平台，提供使用数据接口或数据信息，提高办事效率。一是数据所属部门要完善政务信息资源目录，按照数据需求单位的信息类型和字段要求归集数据，提供接口或数据包至数据交换共享平台，供需求单位使用。二是系统所属部门要升级改造系统，以满足数据共享平台的对接标准，按需调用所需数据。三是数据供需部门主动对接，按需动态调整共享资源相关字段。（牵头单位：行政审批办，责任单位：科技信息化科，消防、交警、治安、人口、网安、禁毒、出入境、经文保支队，各分县局；完成时限：2018年底前）。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各单位要高度重视深入推进重点领域“一事通办”改革工作，把这项工作列入重要议事日程。要严格落实责任制，主要领导亲自抓，分管领导具体抓。要结合实际，细化分解任务，明确时间节点，确保改革措施落地生效。

（二）编制和公布重点领域涉及多部门“一事通办”事项清单。各单位要按照通知要求编制和公布公安领域的市、县、乡三级涉及多部门“一事通办”事项清单，2018年10月底前公布第一批清单，11月底前公布第二批清单。

（三）做好材料报送工作。各单位要积极与市相关部门对接，做好我局各重点领域涉及多部门“一事通办”事项清单，并于2018年12月15日前将工作总结报送市局法制支队，联系人：江伟，联系电话：3892353。