## Sheet1
柳州市公安局2024年度政府一般债券项目绩效自评表
项目名称 |  | 西鹅派出所项目 |  |  | 项目编码 | 450200240411900013913
项目实施单位 |  |  |  |  | 主管部门
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 20000% | 20000% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 2024年完成西鹅派出所无房危房派出所项目建设。
自评得分（满分100分） |  |  | 1000% |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 完成项目建设并通过验收数量 |  | ＝1项 | 20 | 0 | 0% | 不具备开工条件 | 不具备开工条件
|  | 质量指标 | 项目建设验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 0 | 0%
|  | 时效指标 | 完成项目建设并通过验收时间 |  | 一年内 | 10 | 未达到预期指标 | 0%
|  | 成本指标 | 预算成本资金控制 |  | ≤2000000元 | 10 | 0 | 1000%
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 业务技术用房建设目的与作用 |  | 改善公安机关基础设施条件，提升公安服务能力和水平，促进我市社会稳定发展。 | 30 | 未达到预期指标 | 0%
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 业务技术用房项目业主单位满意度 |  | ≥95% | 10 | 0 | 0%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 不具备开工条件
| 绩效目标偏离原因分析 | 不具备开工条件
| 整改措施及建议 | 待具备开工条件后实施建设。
| 其他需说明问题 | 无